## Backlog
ULTRA — backlog разработки и пересборки сайта
Рабочая публичная версия, собранная из подтверждённых материалов: недельные отчёты, отчёт по сайту, материалы по структуре и метаданным, стратегическая презентация, htaccess Joomla 5.
Этап | Направление | Задача | Что именно делалось | Основание / источник | Роль Алексея | Статус | Связанный контур | Приоритет | Примечание
Диагностика | Аудит | Разобрать состояние старого сайта oknaultra.ru | Проверка структуры, логики страниц, качества подачи услуг и общего уровня сайта перед пересборкой. | Отчет Ультра Окно.docx | Аудит и постановка задач | Выполнено | oknaultra.ru | Высокий | Исходный старый контур на WordPress.
Диагностика | Проектирование | Определить новый контур zaosalon.ru | Принято решение не ограничиваться локальными правками, а строить новый контентный и SEO-контур. | Стратегическая презентация; отчёт по сайту | Архитектура и концепция | Выполнено | zaosalon.ru | Высокий | Новый контур развивался параллельно старому.
Архитектура | Структура сайта | Собрать дерево ключевых разделов | Услуги, объекты/кейсы, экспертный блог, страницы систем REHAU, контакты и формы обращения. | карта сайта.zip; материалы по структуре; стратегическая презентация | Архитектура и контроль | Выполнено | zaosalon.ru | Высокий | Основа для SEO и контент-маршрутов.
Архитектура | SEO / страницы | Связать семантику со страницами | Кластеры запросов переводились в конкретные страницы услуг, объектов и экспертных материалов. | Ключи от 12,11,25.xlsx; мета и заголовки; статьи | Семантика и постановка ТЗ | Выполнено | zaosalon.ru | Высокий | Без моделирования позиций и трафика.
Разработка | CMS | Перевести новый контур на Joomla 5 | Для нового сайта использовалась Joomla 5 как основа контентного контура. | htaccess_joomla5.txt; рабочие материалы по сайту | Постановка задач и контроль | Выполнено | zaosalon.ru | Высокий | Отдельные технические работы могли выполнять исполнители.
Разработка | Шаблон / фронт | Использовать YOOtheme Pro | Шаблоны и визуальная сборка нового контура строились на YOOtheme Pro. | материалы по новому сайту; прямое подтверждение пользователя | Дизайн-концепция и контроль | Выполнено | zaosalon.ru | Средний | Связанно с редизайном и сборкой блоков.
Разработка | Навигация | Сделать новый уровень меню | В weekly report зафиксирована доработка меню и новый уровень навигации. | Недельный отчёт 25–31 июля 2025 | Постановка задач и контроль | Выполнено | oknaultra.ru / zaosalon.ru | Средний | Промежуточная доработка контуров.
Разработка | Главная страница | Пересобрать главную страницу | Добавлены и переработаны как минимум три блока главной страницы, усилена подача услуг. | Недельный отчёт 25–31 июля 2025 | Контентная логика и контроль | Выполнено | oknaultra.ru / zaosalon.ru | Средний | Зафиксировано в недельном отчёте.
Контент | Объекты / кейсы | Добавить страницы объектов | В weekly report зафиксированы 3 страницы объектов; объектные материалы оформлялись как отдельные кейсы/страницы. | Недельный отчёт 25–31 июля 2025; объектные документы | Контент и упаковка | Выполнено | zaosalon.ru | Высокий | Объекты служили и SEO, и продажам.
Контент | Галереи | Сортировать фотографии по объектам | Изображения раскладывались по объектам и готовились галереи на сайт. | Недельный отчёт 27 июня – 3 июля 2025 | Организация контента | Выполнено | oknaultra.ru | Средний | Связка сайт + продакшен.
Контент | Экспертный блог | Подготовить экспертные статьи | Темы строились на семантике и вопросах клиентов: ошибки выбора, системы, FAQ, панорамное остекление и др. | Статья 1–4; Памятка по выбору окон; Ошибки при выборе ПВХ-окон; семантическое ядро | Редакционная логика и контент | Выполнено | zaosalon.ru | Высокий | Контент работал на organic acquisition.
Контент | REHAU | Подготовить блоки по системам REHAU | Собирались данные по преимуществам, комплектациям и клиентским выгодам для продуктовых страниц. | Необходимы данные по блокам на сайт по системам REHAU.docx | Структура и постановка ТЗ | Выполнено | zaosalon.ru | Средний | Только при подтверждённых продуктовых фактах.
SEO | Метаданные | Подготовить title / description / H1 | В weekly report и сопутствующих документах зафиксирована работа с метатегами, schema и ключевыми словами. | Недельный отчёт 11–17 июля 2025; мета и заголовки | SEO-логика и контроль | Выполнено | zaosalon.ru | Высокий | Технически исполнялось в CMS.
SEO | Schema | Добавить Schema-разметку | Для усиления сниппетов и структуры страниц внедрялась Schema-разметка. | Недельный отчёт 11–17 июля 2025 | Постановка задач и контроль | Выполнено | zaosalon.ru | Средний | Подтверждено weekly report.
SEO | URL / SEF | Настроить ЧПУ и единые URL-правила | Для нового контура требовались SEF-ссылки и единый технический стандарт адресов страниц. | htaccess_joomla5.txt; технические материалы по Joomla | Требования и контроль | Выполнено | zaosalon.ru | Средний | Без привязки к неподтверждённым KPI.
Техника | HTTPS | Проверить единый безопасный контур | Наличие SSL и HTTPS было частью технической завершённости коммерческого контура. | SprintHost screen sources; техконтур сайта | Контроль технической готовности | Выполнено | oknaultra.ru / zaosalon.ru | Средний | В финальном evidence — без выдачи исходного скрина.
Техника | Кеширование | Учитывать кеширование и серверные настройки | Техконтур включал кеширование и инфраструктурные настройки, влияющие на стабильность работы сайта. | SprintHost screen sources; htaccess_joomla5.txt | Контроль | Поддержка | oknaultra.ru / zaosalon.ru | Низкий | Не используется как доказательство трафика.
Техника | Формы | Сделать форму захвата с категориями обращения | На сайте была реализована форма захвата с выбором категории обращения клиента. | Недельный отчёт 27 июня – 3 июля 2025 | Постановка задачи | Выполнено | oknaultra.ru | Средний | Подтверждает коммерческий контур.
Юридический контур | Персональные данные | Подготовить документы для форм | Для сайта использовались документы по согласию и защите персональных данных. | Согласие на обработку персональных данных ООО.docx; РЕГЛАМЕНТ о защите персональных данных в ООО.docx | Контроль полноты контура | Выполнено | zaosalon.ru | Средний | Не про маркетинговый результат, а про готовность контура.
Инфраструктура | Хостинг | Перенести основные данные на SprintHost | В weekly report зафиксирован перенос техконтура и почтовых сервисов на SprintHost. | Недельный отчёт 03–10 июля 2025; SprintHost source screens | Контроль и координация | Выполнено | oknaultra.ru / zaosalon.ru | Средний | В evidence лучше показывать backlog и extract, а не исходный скрин.
Инфраструктура | Почта | Перенести почту и увеличить лимит хранения | Почта была переведена в новый хостинговый контур, лимит увеличен до 15 ГБ. | Недельный отчёт 03–10 июля 2025 | Координация | Выполнено | oknaultra.ru / zaosalon.ru | Низкий | Операционный след работы.
Синхронизация | Контент ↔ сайт | Встроить материалы продакшна в страницы сайта | Результаты съёмок и объектные материалы адаптировались под страницы услуг, объектов и экспертного контента. | Контент-план; объектные документы; weekly reports | Связка каналов и упаковка | Выполнено | zaosalon.ru | Высокий | Ключевой тезис SITE + VIDEO.
Контроль качества | Тестирование | Проверять структуру и логику страниц | Финальная задача — не просто разместить материалы, а собрать рабочий SEO- и sales-контур. | Отчет Ультра Окно.docx; стратегическая презентация | Финальный контроль | Выполнено | zaosalon.ru | Высокий | Результат — сайт стал полноценным digital-активом.

## Карта оснований
Карта оснований для backlog сайта ULTRA
Источник | Что подтверждает | Тип | Связанный кейс | Комментарий
Отчет Ультра Окно.docx | Старый сайт, аудит, WordPress, Figma-прототип, исходники | E1 source | ULTRA-SITE-001 | В публичный пакет попадут только очищенные выдержки, не исходник целиком.
Недельные отчёты июнь–июль 2025 | Работы по сайту, меню, HTML/CSS, объектам, метатегам, Schema, формам, хостингу | E1 source | ULTRA-DIGITAL-001 / ULTRA-SITE-001 | Основной операционный след работ.
Ключи от 12,11,25.xlsx | Связь семантики со страницами и тематикой контента | E1 source | ULTRA-SITE-001 / ULTRA-ZEN-001 | Основа SEO-проектирования.
Необходимы данные по блокам на сайт по системам REHAU.docx | Продуктовые блоки и смысл страниц REHAU | E1 source | ULTRA-SITE-001 | Подтверждает продуктовую проработку.
htaccess_joomla5.txt | Joomla 5 / технический контур / SEF / серверные настройки | E1 source | ULTRA-SITE-001 | Техподтверждение нового контура.
Согласие и регламент ПДн | Юридическая завершённость форм и коммерческого контура | E1 source | ULTRA-SITE-001 | Не про SEO, а про полноту рабочего сайта.
Материалы структуры / карта сайта / HTML | Фактическое дерево сайта и состав страниц | E1 source | ULTRA-SITE-001 | Используется в следующих evidence-файлах.
Контент-план и объектные материалы | Связка продакшна с контентом сайта | E1 source | ULTRA-VIDEO-001 / ULTRA-SITE-001 | Показывает site as content hub.
Стратегическая презентация | Новый контур zaosalon.ru как часть общей системы | E1 source | ULTRA-DIGITAL-001 | Подтверждает роль сайта в общей воронке.